Министерство образования Тверской области

Пояснительная записка                                                                                                                             к отчету о реализации Программы развития муниципальной системы образования Оленинского района на 2012-2014 годы за 2012 год

Программа развития муниципальной системы образования Оленинского района на 2012-2014 годы утверждена постановлением Главы Оленинского района от 30.03.2012 г. № 270

Концепцией Программы развития определено, что главной составляющей развития образования в Оленинском районе Тверской области является создание целостного образовательного пространства, учитывающего потенциальные возможности образовательных учреждений, потребности и интересы различных слоев населения района, для обеспечения гарантированного Конституцией РФ доступного качественного образования.

Стратегической целью Программы развития является создание условий для повышения качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Оленинского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов

Деятельность Управления образования, образовательных учреждений Оленинского района по реализации Программы развития в 2012 году была направлена на решение следующих тактических задач:

- Достижение качества образовательных результатов обучающихся;

- Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг;

- Совершенствование управления системой образования в Оленинском районе.

Изменения в муниципальной системе образования Оленинского района                         за 2012 год:

|  | Начало года | Конец 3 квартала |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | 20 | 19 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 10 | 10 |
| Дошкольные группы на базе общеобразовательных учреждений | 8 | 8 |
| Учреждения дополнительного образования детей | 2 | 2 |

Образовательная сеть Оленинского района обеспечивает выполнение социального заказа на образовательные услуги. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг составил 87%.

Мероприятия, заложенные в Программе развития, являются продолжением работы по развитию образования в Оленинском районе и рассчитаны на 2012-2014 годы.

Достижение стратегической цели и решение тактических задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- созданы необходимые условия для получения качественного образования. Все действующие образовательные учреждения имеют лицензию, свидетельство о государственной аккредитации;

- охват детей образовательными услугами составляет 99,9%;

- организовано методическое сопровождение эксперимента по внедрению программы «Перспективная начальная школа»;

- осуществлен переход на ФГОС НОО в 1-х и 2-х классах всех общеобразовательных учреждений, продолжается опережающее внедрение федерального государственного стандарта начального общего образования во 3-а классе МКОУ Оленинской СОШ (базовая школа);

- созданы условия для повышения качества предоставления образовательной услуги дошкольного образования, на базе общеобразовательных учреждений работают 8 групп для детей дошкольного возраста;

- для больных детей организовано индивидуальное обучение на дому с охватом 100% от числа нуждающихся;

- обеспечено участие выпускников 11-х классов в едином государственном экзамене и выпускников 9-х классов в Г(И)А в новой форме;

- созданы условия для получения качественного образования для детей с отклонениями в развитии;

- существенно укреплена материальная база информационного обеспечения образовательного процесса: на базе МКОУ Оленинской СОШ успешно работает информационный центр. Ведется работа по подготовке к открытию информационного центра на базе МКОУ Мостовской СОШ. Существенно увеличилось число компьютеров, используемых в образовательном процессе,  общеобразовательные учреждения имеют электронную почту и собственный сайт;

- во всех общеобразовательных учреждениях осуществляется предпрофильная подготовка;

- на старшей ступени общего образования продолжается обучение на основе индивидуальных учебных планов обучающихся;

- обеспечены своевременные выплаты заработной платы, оплата функций классного руководства, компенсация части книгоиздательской продукции;

- обеспечено выполнение программ «Комплексная безопасность в образовательных учреждениях Оленинского района на 2011-2013 годы» и «Капитальный и текущий ремонт»;

- укреплена материально-техническая база образовательных учреждений;

- горячим питанием охвачено 100% обучающихся школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

- организован подвоз обучающихся в школы, подвозом охвачено 100% нуждающихся школьников;

- летним отдыхом охвачено 89% школьников;

- созданы условия для совершенствования деятельности базовой школы; созданы условия для совершенствования работы социо-культурных центров на базе общеобразовательных учреждений;

- созданы условия для совершенствования качественного состава педагогических кадров. В районной системе образования занято 216 педагогических работников. 59,3% педагогов общеобразовательных учреждений имеют высшее профессиональное образование, 78,7% педагогических и руководящих работников имеют квалификационные категории.  План повышения квалификации педагогических кадров в  2012 году выполнен на 100%;

- в течение года выплачивались стимулирующие выплаты во всех образовательных учреждениях;

- обеспечено развитие форм государственно-общественного управления, участие Советов школ в распределении стимулирующих выплат работникам;

- во всех общеобразовательных учреждениях обеспечена разработка публичного доклада о результатах деятельности.

Общий объем финансирования мероприятий Программы развития в 2012 году составил  1224475,2  тыс. рублей.

Оценка эффективности и результативности решения задач, определенных Программой развития, осуществлялась на основе системы целевых индикаторов и показателей по основным направлениям деятельности.  В ходе выполнения ключевых мероприятий Программы развития в 2012 году удалось достичь запланированного уровня показателей по большинству направлений деятельности. Однако не удалось добиться планируемого уровня отдельных показателей:                                                                                      1. Средняя наполняемость классов образовательных учреждениях:

|  | План | Факт | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Город | 20,6 | 20,3 | Сокращение общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
| Село | 4,5 | 4,3 |  |

Анализ выполнения Программы развития за 2012 год с учетом демографической обстановки в районе, миграционных процессов, прогнозируемых показателей численности обучающихся в школах района в последующие годы, свидетельствует о необходимости корректировки данного показателя при разработке Программы развития на 2013-2015 годы.

2. Доля учащихся 11-х классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании:

| План | Факт | Причина отклонения |
| --- | --- | --- |
| 100% | 90,17% | Недостаточная подготовка выпускников к ЕГЭ |

3. Доля учащихся 11-х классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов:

| Русский язык |  | Математика |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | План | Факт |  |
| 2% | 13,1% | 2% | 1,6% | 1. Изменение структуры экзаменационной работы (отсутствие части А), чрезмерное усложнение заданий части С; 2. Недостаточный уровень подготовки выпускников. |

Результаты единого государственного экзамена были обсуждены на коллегии Управления образования Оленинского района 29.06.2012 г., разработан план мероприятий по подготовке к ЕГЭ на 2012-2013 учебный год, направленных на повышение качества подготовки выпускников.

4. Снижение объема финансирования на компенсацию части книгоиздательской продукции.

Причины снижения: реорганизация детских садов, сокращение числа педагогических работников.

Задолженности по оплате за книгоиздательскую продукцию в образовательных учреждениях нет.

5. Снижение числа школ с наполняемостью до 25 чел.

Причины снижения: ликвидация МКОУ Завидовской ООШ.

6. Снижение объема финансирования на организацию подвоза обучающихся.

Причины снижения:  уменьшение количества детей, нуждающихся в подвозе.  Охват детей, нуждающихся в подвозе, составляет 100%

7. Снижение объема финансирования на реализацию программы «Организация горячего питания в образовательных учреждениях».

Причины снижения:  Уменьшение количества обучающихся 1-4 классов, снижение численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

8. Снижение объема финансирования на оплату коммунальных услуг в образовательных учреждениях.

Причины снижения: экономия электроэнергии и тепло-энергетических ресурсов.

9. Снижение объема финансирования на увеличение материальных запасов (дрова уголь) и иные выплаты по отрасли «Образование».

Причины снижения:  техническая ошибка в Программе развития.

10. Снижение объема финансирования на оплату функций классного руководства.

Причины снижения: В сельских школах сохранены не все классы-комплекты, задолженности по оплате функций классного руководства нет

11. Снижение объема финансирования на оплату услуг связи, обеспечение работы Интернета.

Причины снижения: с             не оплачивались услуги телефонной связи и Интернета в связи с ликвидацией МКОУ Завидовской ООШ

12. Снижение охвата учащихся организованными формами духовно-нравственного воспитания.

Причины снижения:  снижение данного показателя произошло в связи с исключением из регионального базисного учебного плана предмета «Основы православной культуры» во 2-9 классах.

13. Снижение объема финансирования на выплату заработной платы работникам учреждений дополнительного образования.

Причины снижения:  В 2012 году заработная плата работникам учреждений дополнительного образования была заложена в соответствии со штатным расписанием, но кассовый расход составил меньшую сумму, т.к. летом выплаты не производились.

Начальник Управления образования

Оленинского района                                                                           Н.А.Кудрявцева