СОГЛАСОВАНО

Министр образования Тверской области

_________________________ / Н.А.Сенникова/

«______» ___________________ 2013 г.

Отчет

о реализации Программы развития муниципальной системы образования Оленинского района Тверской области                                                          на 2012-2014 годы за 2012 год

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий Программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка и проведение единого государственного экзамена выпускников 11-х классов | Май-июнь | Май-июнь 2012 г., приказ Управления образования от 11.05.2012 г. № 34 «Об обеспечении проведения единого государственного экзамена в 2012 году на территории Оленинского района» |  |
| 2 | Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Май-июнь | Май-июнь 2012 г., приказ Управления образования от 12.05.2012 г. № 35 «Об организации и проведении апробации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме в 2012 году на территории Оленинского района» |  |
| 3 | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации | Июнь | Июнь 2012 г. | По итогам проведения ЕГЭ и Г(И)А в новой форме подготовлены аналитические справки, результаты обсуждены на заседании коллегии Управления образования 29.06.2012 г. |
| 4 | Осуществление мониторинга образовательных достижений обучающихся | Май, сентябрь, декабрь 2012 г. | Май, сентябрь, декабрь 2012 г. | В 2012 году в соответствии с планом работы Управления образования проведены: - мониторинговые исследования качества образования обучающихся 5-х классов по русскому языку и математике во всех ОУ. - мониторинговые исследования уровня готовности первоклассников образовательных учреждений Оленинского района к обучению в школе; - входной мониторинг уровня образовательных достижений обучающихся 2-х классов по литературному чтению; - входной мониторинг уровня образовательных достижений обучающихся 4-х классов по русскому языку и математике (все ОУ); - апробация процедуры оценки качества образования с использованием КИМ по истории в 11-х классах. По плану работы ЦОКО проведены: -мониторинговые исследования уровня образовательных достижений обучающихся 2-х классов (МКОУ Оленинская СОШ, МКОУ Молодотудская СОШ, МКОУ Оленинская ООШ); -мониторинговые исследования уровня образовательных достижений обучающихся 4-х классов (все ОУ). |
| 5 | Анализ результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся | Май, сентябрь, декабрь 2012 г. | Май, сентябрь, декабрь 2012 г. | По итогам проведения контрольных работ подготовлены аналитические справки |
| 6 | Формирование плана проверок | Август | Июнь 2012 г., приказ Управления образования от 20.06.2012 г. № 44.2 «Об утверждении плана работы Управления образования Оленинского района на 2012-2013 учебный год». |  |
| 7 | Тематическая проверка «Работа руководства ОУ по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. Подготовка образовательных учреждений к промежуточной аттестации» | Февраль | Февраль 2012 г., приказ Управления образования от 31.01.2012 г. № 06.2 «О проведении тематической проверки «Работа руководства ОУ по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. Подготовка образовательных учреждений к промежуточной аттестации» | Проверка проведена в МКОУ Мостовской СОШ, МКОУ Глазковской ООШ, МКОУ Первомайской ООШ. Результаты проверки обсуждены на совещании руководителей ОУ 19.03.2012 г. |
| 8 | Тематическая проверка «Деятельность образовательных учреждений по реализации приказа Управления образования от 25.02.2010 года «О введении ФГОС в общеобразовательных учреждениях Оленинского района» | Апрель | Март-апрель 2012 г. Проведена тематическая проверка «Соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации по введению государственного образовательного стандарта начального общего образования» (приказ Управления образования от 29.03.2012 г. № 21.1). Документарная проверка «Соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации в части выполнения требований государственного образовательного стандарта общего образования и ФГОС НОО» (приказ Управления образования от 09.04.2012 г. № 25.1) | Проверка проводилась в МКОУ Оленинской ООШ, МКОУ Гришинской ООШ, МКОУ Бобровской ООШ, МКОУ Холминской ООШ Проверены: МКОУ Мостовская СОШ МКОУ Молодотудская СОШ МКОУ Ленинская ООШ МКОУ Первомайская ООШ МКОУ Шоптовская ООШ |
| 9 | Тематическая проверка «Организация отдыха и занятости детей и подростков в летний период» | Июнь-август | Июнь-август 2012 г. Совместная проверка прокуратуры Оленинского района, ТО Роспотребнадзора и Управления образования | Проверены: МКОУ Оленинская СОШ, МКОУ Мостовская СОШ, МКОУ Татевская ООШ, МКОУ Оленинская ООШ, МКОУ Белейковская ООШ, МКОУ Бобровская ООШ, МКОУ Никулинская ООШ, МКОУ Рогалевская ООШ. |
| 10 | Комплексная проверка МКОУ Гришинской ООШ | октябрь | Октябрь 2012 г., приказ Управления образования от 0 8.10.2012 г. № 67 «О проведении комплексной проверки МКОУ Гришинской ООШ». |  |
| 11 | Принятие распоряжения администрации Оленинского района о приемке ОУ к новому учебному году | Июль | Распоряжение администрации Оленинского района от 25.06.2012 г. № 120-р «О создании комиссии по приемке учреждений образования к новому 2012-2013 учебному году». |  |
| 12 | Проведение предметных олимпиад: школьные районные | ноябрь декабрь | Октябрь-ноябрь 2012 г., приказ Управления образования от 05.09.2012 г. № 56.1 «О проведении 1-го тура всероссийской олимпиады школьников» Ноябрь-декабрь 2012 г., приказ от 01.11.2012 г. № 73.2 «О проведении муниципального этапа олимпиады школьников». |  |
| 13 | Проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году | Август | Август 2012 г. | Проверено 31 образовательное учреждение – 100% |
| 14 | Разработка плана мероприятий по организации профильного обучения и предпрофильной подготовки в образовательных учреждениях | До 1 сентября | Утверждены приказом Управления образования Оленинского района от 04.10. 2012 г. № 65 «Об утверждении плана мероприятий по организации профильного обучения и предпрофильной подготовки на 2012-2013 учебный год» |  |
| 15 | Организация обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся на старшей ступени общего образования | 01.09.2012 | Сентябрь 2012 г., приказ МКОУ Оленинской СОШ от 29.08.2012 г. № 143 «Об утверждении учебного плана МКОУ Оленинской СОШ на 2012-2013 учебный год». |  |
| 16 | Организация и методическое сопровождение эксперимента по внедрению УМК «Перспективная начальная школа» | 01.09.2012 | Сентябрь 2012 г., приказ Управления образования Оленинского района от 03.09.2012 г. № 55.3 «О согласовании плана работы базовой школы» |  |
| 17 | Внедрение ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях | 01.09.2012 | 01.09.2012 г. | Осуществлен переход на ФГОС НОО нового поколения: - во всех первых классах ОУ – 108 обучающихся; - во всех вторых классах ОУ – 106 обучающихся, - опережающее внедрение ФГОС в 3-а классе МКОУ Оленинской СОШ – 25 обучающихся. Всего по федеральным государственным образовательным стандартам во II квартале 2012 года обучаются 239 школьников, что составляет 55,6% от числа обучающихся 1-4 классов. |
| 18 | Разработка плана мероприятий по взаимодействию базовой школы и образовательных учреждений района по организации учебной деятельности обучающихся | до 01.09.2012 | Сентябрь 2012 г., приказ Управления образования Оленинского района от 03.09.2012 г. № 55.3 «О согласовании плана работы базовой школы» |  |
| 19 | Утверждение программы «Комплексная безопасность в образовательных учреждениях Оленинского района на 2011-2013 годы» и проведение комплекса работ по ее реализации | февраль 2012 г. | Решение Собрания депутатов Оленинского района от 25.02.2011 г. № 62 «Об утверждении программы «Комплексная безопасность в образовательных учреждениях Оленинского района на 2011-2013 годы» | Выполнено – 100% |
| 20 | Утверждение программы «Капитальный и текущий ремонт» и проведение комплекса работ по ее реализации | февраль 2012 г. | Решение Собрания депутатов Оленинского района 26.12.2011 г. № 123 «Об утверждении программы «Капитальный и текущий ремонт» | Выполнено – 100% |
| 21 | Проведение инженерного обследования зданий, сооружений ОУ | декабрь- январь | Февраль-март 2012 г. | Проведено обследование 100% ОУ |
| 22 | Разработка плана деятельности информационного центра МКОУ Оленинской СОШ по внедрению современных образовательных и информационных технологий в общеобразовательных учреждениях | август | Сентябрь 2012 г., приказ Управления образования Оленинского района от 03.09.2012 г. № 55.3 «О согласовании плана работы базовой школы» |  |
| 23 | Осуществление контроля функционирования сайтов Управления образования и общеобразовательных учреждений | ежемесячно | Январь-декабрь 2012 г. | Обновление информации на сайтах образовательных учреждений не реже одного раза в две недели |
| 24 | Расширение парка компьютеров, подключенных к сети Интернет | на 01.09.2012 | Январь-декабрь 2012 г. | Число компьютеров на 100 обучающихся составляет 20 |
| 25 | Повышение квалификации педагогов | в течение года | Январь-декабрь 2012 г. | Курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС прошли 45 педагогических работников. |
| 26 | Направление заявки на повышение квалификации педагогов | до 01.11.2012 г. | 01.11.2012 г. |  |
| 27 | Формирование плана работы базовой школы как центра методической работы | август | Сентябрь 2012 г., приказ Управления образования Оленинского района от 03.09.2012 г. № 55.3 «О согласовании плана работы базовой школы» |  |
| 28 | Проведение районного конкурса «Учитель года» | Март | Февраль-март 2012 г., приказ Управления образования от 28.12.2011 г. № 98 «О проведении 17-го районного конкурса «Учитель года – 2012». | Победитель районного конкурса Емельянова Татьяна Викторовна учитель начальных классов МКОУ Оленинской СОШ, стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2012» в номинации «За мастерство в профессии». |
| 29 | Проведение традиционных районных мероприятий со школьниками: - районный КВН школьников; - районный конкурса «Утренняя звезда»; - детский фестиваль дошкольного творчества «Утренняя звездочка»; -Новогодняя елка главы района | февраль 2012 г. март 2012 г. ноябрь 2012 г. декабрь 2012 г. | Февраль 2012 г., приказ Управления образования от 20.02.2012 г. № 13 «Об итогах проведения 2 районного турнира КВН среди основных школ». Апрель 2012 г., приказ Управления образования от 13.02.2012 г. № 11 «О проведении районного конкурса юных талантов «Утренняя звезда». Ноябрь 2012 г., приказ от 12.10.2012 г. № 69.1 «О проведении недели, посвященной празднику День матери». | В областном конкурсе КВН команда МКОУ Оленинской СОШ заняла первое место. |
| 30 | Организация работы Центра психологической службы на базе МКОУ Оленинской СОШ | сентябрь-июнь | Сентябрь 2012 г., приказ Управления образования Оленинского района от 03.09.2012 г. № 55.3 «О согласовании плана работы базовой школы» |  |
| 31 | Укрепление материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом | 1 раз в квартал | Январь-декабрь 2012 г. | Приобретено спортинвентаря на сумму 151 тыс. руб. |
| 32 | Утверждение Программы «Совершенствование организации питания учащихся в МКОУ Оленинского района на 2012-2014 годы» | февраль | Постановление администрации Оленинского района от 06.02.2012 г. № 81 «Об утверждении Программы совершенствования организации горячего питания в МКОУ Оленинского района на 2012-2014 годы». | Горячим питанием охвачено 100% школьников. Льготное питание получает 744 школьника, что составляет 65% от общей численности обучающихся. |
| 33 | Сбор документов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении | ежемесячно | Январь-декабрь 2012 г. (до 10 числа каждого месяца) |  |
| 34 | Составление сметы расходов по коммунальным услугам, проведение ежеквартального отчета | ежеквартально | Январь-декабрь 2012 г. | Ежемесячно составляется отчет о расходах на коммунальные услуги |
| 35 | Обеспечение безопасности подвоза школьников | 1 раз в квартал | Приказ Управления образования от 07.09.2011г. № 68.9 «О возложении обязанностей по соблюдению правил техники безопасности на автотранспорте при подвозу учащихся в школах района» |  |
| 36 | Заготовка дров, угля | 1-2 квартал | Произведена заготовка дров - 100%, угля – 100% от потребности |  |
| 37 | Заключение договоров на оплату услуг связи, обеспечение работы Интернета | январь | Январь 2012 г. | Заключены договоры со всеми ОУ |
| 38 | Приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования | 1 раз в квартал | Январь-декабрь 2012 г. | Приобретение учебников, учебно-наглядных пособий и оборудования на сумму 2412,3 тыс. руб. |
| 39 | Приобретение столового оборудования и спортивного инвентаря для детских дошкольных учреждений | 01.06.2012 | Приобретено столовое оборудование: МКДОУ Оленинский д/с № 2- 25 тыс. руб МКДОУ Оленинский д/с № 1 – 12,5 тыс. руб. МКДОУ Оленинский д/с № 4 – 12,5 тыс. руб. МКДОУ Мостовской д/с – 12,5 тыс. руб. Приобретено спортивное оборудование: МКДОУ Оленинский д/с № 2- 50 тыс. руб МКДОУ Оленинский д/с № 1 – 25 тыс. руб. МКДОУ Оленинский д/с № 4 – 25 тыс. руб. |  |
| 40 | Разработка плана мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время | 01.04.2012 г. | Постановление администрации Оленинского района от 16.04.2012 г. № 325 «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Оленинского района в 2012 году». | В 2012 году организованными формами летнего отдыха охвачено 1030 (89%) детей, сумма затрат на организацию летнего отдыха составила 1786 тыс. руб. |
| 41 | Организация шефства над ветеранами Великой Отечественной войны | в течение года | Январь-декабрь 2012 г. | Разработан план мероприятий, посвященных празднованию 67 и 68 годовщин победы в Великой Отечественной войне в Оленинском районе |
| 42 | Проведение межрайонных соревнований по биатлону памяти Сергея Козлова | март | март 2012 г. |  |
| 43 | Получение автобуса для МКОУ Мостовской СОШ | февраль | февраль 2012 г. |  |
| 44 | Создание информационного центра на базе МКОУ Мостовской СОШ | до 01.09.2012 | Июль-декабрь 2012 г. | Выполнены ремонтные работы, подготовка помещения. Информационный центр будет открыт после поставки оборудования Министерством образования Тверской области |
| 45 | Приобретение лабораторно-наглядного оборудования во все общеобразовательные учреждения | 3 квартал | 3 квартал |  |
| 46 | Приобретение компьютеров для МКОУ Молодотудской СОШ, МКОУ Татевской СОШ, МКОУ Оленинской ООШ, МКОУ Холмецкой ООШ | 3 квартал | 3 квартал 2012 г. | Приобретены компьютеры на сумму 404 тыс. руб. |
| 47 | Приобретение мини-лаборатории для МКОУ Оленинской СОШ | 3 квартал | 3 квартал 2012 г. | Приобретена мини-лаборатория на сумму 1500 тыс. руб. |
| 48 | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования и образовательных учреждений в открытом доступе | сентябрь | сентябрь 2012 г. | Публичный доклад размещен на сайте Управления образования Оленинского района: http://olen-uprobr.nm.ru |
| 49 | Контроль за своевременным размещением публичных докладов ОУ на сайтах образовательных учреждений | сентябрь | Сентябрь 2012 г.: http://www.scool-ol2.narod.ru http://molodschkola-m.narod.ru http://Tatevo.nm.ru http://www.oooschool.ru/ http://www.belejka.shkola.nm.ru http://bobrovkashkol.narod.ru http://gusevo-school.narod2.ru http://selskaya.shkola.land.ru http://leninskaja.shkola.land.ru http://www.mkou-nikulino.ucoz.ru http://pervomajka.2011.nm.ru http://svistalovskja.ucoz.ru | Публичные доклады муниципальных казенных общеобразовательных учреждений: Мостовская СОШ, Глазковская ООШ, Гришинская ООШ, Рогалевская ООШ, Холмецкая ООШ, Холминская ООШ, Шоптовская ООШ размещены на официальном сайте Управления образования: http://olen-uprobr.nm.ru |
| 50 | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по представлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | 01.01.2012 | Решение Собрания депутатов Оленинского района от 26.12.2011 г. № 114 «О районном бюджете Оленинского района на 2012 год» |  |
| 51 | Лицензирование образовательных учреждений | до 01.06.2012 | январь-май 2012 г. | Прошли лицензирование: общеобразовательные школы – 19; дошкольные образовательные учреждения – 6; учреждения дополнительного образования – 2. |
| 52 | Аккредитация образовательных учреждений | апрель | апрель-июнь 2012 г. | Государственную аккредитацию прошли: - школы – 100%, - учреждения дополнительного образования – 100%. |
| 53 | Заключение договоров о медицинском обслуживании с ГБУЗ «Оленинская районная больница» | январь | январь 2012 г. | Заключены договоры со всеми образовательными учреждениями: - школы -19, - дошкольные образовательные учреждения - 10 |
| 54 | Заключение договоров об обслуживании школьных автобусов с ПАТП | январь | январь 2012 г. | Заключены договора: - с МУКП «Оленинское ПАТП (МКОУ Оленинская СОШ), - с ООО «Мостлес» (МКОУ Мостовская СОШ) |
| 55 | Заключение договоров об организации питания учащихся | январь | Постановление администрации Оленинского района от 05.04.2012 г. № 290 «О создании МБУ «Межшкольный центр питания» | Создан МБУ «Межшкольный центр питания», договора заключены со всеми образовательными учреждениями |
| 56 | Принятие на муниципальном уровне порядка и направления использования образовательными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, платных услуг, добровольных пожертвований | до 01.07.2012 г. | Декабрь 2011 г. Постановление администрации Оленинского района от 30.12.2011 г. № 688 «Об утверждении перечня платных услуг в сфере образования Оленинского района» |  |
| 57 | Премии Главы Оленинского района талантливой молодежи, за успехи в учении, выпускникам, награжденным золотой и серебряной медалью | Ежегодно | Июнь 2012 г. Премии Главы Оленинского района вручены: - выпускникам, окончившим школу с золотой медалью – 5, - выпускникам-участникам хореографического ансамбля «Пируэт»- 10, - выпускникам-участникам хореографического ансамбля «Шарм» - 4, - выпускникам-участникам вокального ансамбля «Камертон» - 2 (постановление главы Оленинского района от 18.06.2012 г. № 485) |  |
| 58 | Участие в областном спортивно-оздоровительном фестивале школьников «Президентские состязания» | Март-апрель | Январь - апрель 2012 г. | Прошел муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». |
| 59 | Организация изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 01.09.2011 г. | IV четверть 2011-2012 уч.г., I четверть 2012-2013 уч.г. | Продолжается изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики в 4-5-х классах во всех общеобразовательных учреждениях Оленинского района. |

2. Выполнение показателей реализации программы

| № п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | ед. изм. |  | Методика расчета |  | Показатели реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предыдущий год (отчет) | текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отклонение (факт/отчет предыдущего года*100%) |  | Отклонение (факт/план* 100%) |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал | 3 квартал |  | 4 квартал |  | год (поквартально, нарастающим итогом) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
|  | Цель: Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Оленинского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель цели: Охват детей образовательными услугами: -в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ); -в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ); -в муниципальных учреждениях дополнительного образования (МУДОД) | % | % детей в МДОУ от общего числа детей 1-7 лет % детей в ОУ от общего числа детей 7-18 лет % детей в МУДОД от общего числа учащихся |  | 85% 99,9% 80% |  | 85% 99,9% 75% | 85% 99,9% 80% |  | 85% 99,9% 80% |  | 85% 99,9% 85% | 85% 99,9% 85% |  |  | 85% 99,9% 85% | 0% 0% + 5% |  | 0% 0% +10% |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами: -дошкольного образования; -общего образования; -дополнительного образования | % | % детей со специальными потребностями, охваченных образовательными услугами от числа нуждающихся |  | 0% 100% 0% |  | 0% 100% 0% | 0% 100% 0% |  | 0% 100% 0% |  | 0% 100% 0% | 0% 100% 0% |  |  | 0% 100% 0% | 0% 0% 0% |  | 0% 0% 0% |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | % | % от числа опрошенных |  | 85% |  | 85% | 85% |  | 87% |  | 87% | 87% |  |  | 87% | + 2% |  | + 2% |
|  | Задача 1: Достижение качества образовательных результатов обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся 11-х классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % | % выпускников, получивших аттестат, от общего числа выпускников 11 классов |  | 98,3% |  | 100% |  | - | 90,17% |  | - | - |  |  | 90,17% | - 8,13% |  | - 9,83% |
|  | Доля учащихся 11-х классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов | % | % выпускников, сдавших ЕГЭ с результатом не ниже 70 баллов, от общего числа выпускников |  | Русский язык-13,8%; Математика – 1,7% |  | 2% |  | - | Русский язык-13,1%; Математика – 1,6% |  | - | - |  |  | Русский язык-13,1%; Математика – 1,6% | Русский язык: - 0,7%%; Математика: - 0,1% |  | Русский язык: + 11,1%; Математика: - 0,4% |
|  | Доля учащихся 9-х классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании | % | % выпускников, получивших аттестат, от общего числа выпускников 9 классов |  | 100% |  | 100% |  | - | 100% |  | - | - |  |  | 100% | 0% |  | 0% |
|  | Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: -школьного уровня; -муниципального уровня; -регионального уровня; -федерального уровня | % | % учащихся, участвующих в олимпиадах, от общего числа учащихся |  | 70% 36% 3% - |  | 70% 40% 2,5% 0% |  |  |  |  | 72% - - - | 72% 40% 3% - |  |  | 72% 40% 3% - | + 2% + 4% 0% - |  | + 2% 0% + 0,5% - |
|  | Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Независимая оценка результатов обучения | тыс. руб. |  |  | 50,0 |  | 36,0 |  | 12,0 | 26,0 |  | 28,0 | 36,0 |  |  | 36,0 | - 28% |  | 0% |
| 1.2 | Осуществление контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта | тыс. руб. |  |  | 22,0 |  | 24,0 |  | 4,0 | 18,0 |  | 24,0 | 24,0 |  |  | 24,0 | + 9% |  | 0% |
| 1.3 | Финансирование школьных и районных предметных олимпиад | тыс. руб. |  |  | 49,0 |  | 54,0 |  | - | - |  | 15,0 | 54,0 |  |  | 54,0 | + 12% |  | 0% |
| 1.4 | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг | тыс. руб. |  |  | 50,0 |  | 6,0 |  | 2,0 | 4,0 |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 | - 88% |  | 0% |
|  | Задача 2: Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |  | Количество учащихся делится на количество классов-комплектов |  | 21 |  | 20,6 | 20,6 |  | 20,6 |  | 20,2 | 20,3 |  |  | 20,3 | - 3,3% |  | - 1,5% |
|  | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |  | Количество учащихся делится на количество классов-комплектов |  | 4,6 |  | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,4 | 4,4 |  |  | 4,4 | - 4,3% |  | - 2,2% |
|  | Количество общеобразовательных учреждений с численностью: - до 25 чел.; - с 25 до 50 чел.; - с 51 до 100 чел.; - с101 до 200 чел.; - свыше 200 чел.; - свыше 500 чел.; - свыше 1000 чел. | ед. |  |  | 13 3 1 2 - 1 - |  | 13 4 - 2 - 1 - | 13 3 1 2 - 1 - |  | 13 3 1 2 - 1 - |  | 12 3 1 2 - 1 - | 12 4 - 2 - 1 - |  |  | 12 4 - 2 - 1 - | - 7,7% + 33% - 0% - 0% |  | 7,7% 0% - 0% - 0% |
|  | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях: - город - село |  |  |  | 10,7 4,2 |  | 10,7 4,2 | 10,7 4,2 |  | 10,7 4,2 |  | 13,9 4,4 | 13,9 4,4 |  |  | 13,9 4,4 | + 30% + 4,8% |  | 0% 0% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю | % | % учащихся, охваченных профильным обучением, от числа учащихся 10-11 классов |  | 75% |  | 65% | 65% |  | 65% |  | 79% | 79% |  |  | 79% | + 4% |  | + 14% |
|  | Показатель задачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля базовых школ, предоставляющих услуги по профильному обучению | % | % базовых школ, предоставляющих услуги профильного обучения, от общего числа базовых школ |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% |  | 0% |
| 2.1 | Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование организации профильного обучения и предпрофильной подготовки | тыс. руб. |  |  | 500,0 |  | 182,0 | 59,17 |  | 102,0 |  | 120,0 | 182,0 |  |  | 182,0 | - 64% |  | 0% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся МОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта | % | % учащихся, пользующихся услугами школьного автотранстпорта от числа учащихся, нуждающихся в подвозе |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% |  | 0% |
| 2.2 | Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование организации подвоза учащихся | тыс. руб. |  |  | 404,8 |  | 881,6 | 74,0 |  | 219,3 |  | 271,5 | 728,0 |  |  | 728,0 | + 79% |  | - 17% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МКОУ | % | % учащихся в базовой школе от общего числа учащихся |  | 44% |  | 5% | 45% |  | 45% |  | 46% | 46% |  |  | 46% | + 2% |  | + 1% |
| 2.3 | Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг | тыс. руб. |  |  | 112,0 |  | 121,0 | 53,0 |  | 98,0 |  | 104,0 | 121,0 |  |  | 121,0 | + 8% |  | 0% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: - МОУ - МДОУ - МУДОД | % | % ОУ, отвечающих современным требованиям, от общего числа ОУ |  | 73% 75% 50% |  | 73% 75% 50% | 73% 75% 50% |  | 73% 75% 50% |  | 73% 75% 50% | 73% 75% 50% |  |  | 73% 75% 50% | 0% 0% 0% |  | 0% 0% 0% |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализация программы: «Организация горячего питания в образовательных учреждениях» | тыс. руб. |  |  | 7864,0 |  | 8133,7 | 2034,8 |  | 3892,0 |  | 4924,0 | 7976,9 |  |  | 7967,9 | + 1,3% |  | - 2% |
| 2.5 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | тыс. руб. |  |  | 2841,0 |  | 2908,0 | 325,9 |  | 724,7 |  | 2336,8 | 2908,0 |  |  | 2908,0 | + 2% |  | 0% |
| 2.6 | Стимулирование инновационной деятельности ОУ | тыс. руб. |  |  | 160,0 |  | 121,0 | - |  | 45,0 |  | 45,0 | 121,0 |  |  | 121,0 | - 24% |  | 0% |
| 2.7 | Создание условий для перехода на новый федеральный государственный стандарт начального образования | тыс. руб. |  |  | 865,6,0 |  | 164,0 | 15,0 |  | 84,5 |  | 155,5 | 164,0 |  |  | 164,0 | - 81% |  | 0% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Компенсация части книгоиздательской продукции | тыс. руб. |  |  | 338,0 |  | 373,4 | 91,3 |  | 183,2 |  | 263,5 | 361,1 |  |  | 361,1 | + 7% |  | - 3% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Оплата коммунальных услуг в образовательных учреждениях | тыс. руб. |  |  | 7653,5 |  | 8243,9 | 2062,2 |  | 3985,9 |  | 4815,5 | 8028,6 |  |  | 8028,6 | + 5% |  | - 2,6% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Увеличение материальных запасов (дрова, уголь) и иные выплаты по отрасли «Образование» | тыс. руб. |  |  | 3253,0 |  | 6015,0 | 1486,1 |  | 3155,7 |  | 3889,3 | 4292,3 |  |  | 4292,3 | + 32% |  | - 28,6% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата функций классного руководства | тыс. руб. |  |  | 948,6 |  | 934,0 | 164,0 |  | 412,8 |  | 569,4 | 854,0 |  |  | 854,0 | - 10% |  | - 8,6% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Осуществление финансирования отрасли «Образование» (другие расходы) | тыс. руб. |  |  | 5009,2 |  | 4142,0 | 864,1 |  | 2007,6 |  | 3164,4 | 4638,0 |  |  | 4638,0 | - 7% |  | + 12% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Финансирование мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | тыс. руб. |  |  | 17,0 |  | 18,0 | 5,0 |  | 10,0 |  | 15,0 | 18,0 |  |  | 18,0 | + 6% |  | 0% |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги | % | % ОУ со всеми видами благоустройства от общего числа ОУ |  | 36% |  | 36% | 36% |  | 36% |  | 38% | 38% |  |  | 38% | + 2% |  | + 2% |
|  | Мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Реализация программ: «Пожарная безопасность», «Капитальный и текущий ремонт» | тыс. руб. |  |  | 1271,5 |  | 2716,9 | 506,9 |  | 1142,1 |  | 2886,0 | 2886,0 |  |  | 2886,0 | + 127% |  | + 6,2% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся | ед. | Число компьютеров делится на число учащихся и умножается на 100 |  | 14 |  | 14 | 13 |  | 15 |  | 19,6 | 20 |  |  | 20 | + 43% |  | + 43% |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Финансирование информатизации образования | тыс. руб. |  |  | 1110,0 |  | 931,0 | 0 |  | 0 |  | 766,4 | 937,0 |  |  | 937,0 | - 16% |  | + 0,7% |
| 2.15 | Оплата услуг связи, обеспечение работы Интернета | тыс. руб. |  |  | 525,4 |  | 967,4 | 208,7 |  | 438,1 |  | 646,9 | 877,8 |  |  | 877,8 | + 67% |  | - 9,3% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | % | % ОУ, укомплетованных педагоическими кадрами, от общего числа ОУ |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% |  | 0% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Развитие кадрового потенциала системы образования | тыс. руб. |  |  | 133,4 |  | 137,0 | 56,2 |  | 64,8 |  | 64,8 | 137,0 |  |  | 137,0 | + 2,7% |  | 0% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год | % | % педагогов, прошедших курсы, от плана |  | 100% |  | 7% | - |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% |  | 0% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ | чел. |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Количество объектов ДОУ, возвращенных в систему образования, ранее используемых не по назначению | ед. |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Охват детей малозатратными формами организации дошкольного образования | % | % от общего числа детей, посещающие дошкольные учреждения |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Развитие дошкольного образования | тыс. руб. |  |  | 104,5 |  | 71,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | - 4,3% |  | + 40,9% |
| 2.18 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении | тыс. руб. |  |  | 640,0 |  | 619,5 | 103,1 |  | 360,2 |  | 510,7 | 706,5 |  |  | 706,5 | + 10,4% |  | + 14,1% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля МОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с автотранспортными организациями | % | % ОУ, заключивших договора, от общего числа ОУ |  | 5% |  | 10% | 10% |  | 10% |  | 11% | 11% |  |  | 11% | + 6% |  | + 1% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Заключение договоров об обслуживании школьных автобусов с ПАТП | кол-во |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | + 50% |  | 0% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | % | % детей, охваченных летним отдыхом, от общего числа учащихся |  | 87% |  | 85% | - |  |  |  | 89% | - |  |  | 89% | + 2% |  | + 4% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Финансирование отдыха детей в каникулярное время | тыс. руб. |  |  | 1901,15 |  | 958,1 | 0 |  | 165,3 |  | 1622,38 | 1622,38 |  |  | 1622,38 | - 14,7% |  | 0% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся, охваченных командными видами спорта | % | % детей, занимающихся командными видами спорта, от общего числа учащихся |  | 20% |  | 20% | 20% |  | 20% |  | 20% | 20% |  |  | 20% | 0% |  | 0% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Укрепление физического и психического здоровья обучающихся, воспитанников | тыс. руб. |  |  | 485,0 |  | 513,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 514,0 |  |  | 514,0 | + 6% |  | 0% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней | % | % педагогов, участвовавших в конкурсах, от общего числа педагогов |  | 2,8% |  | 2,5% | 2,5% |  | 2,5% |  | 2,5% | 2,5% |  |  | 2,5% | - 1,3% |  | 0% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Реализация приоритетного национального проекта «Образование» | тыс. руб. |  |  | 22,0 |  | 25,0 | 5,0 |  | 10,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | + 13,6% |  | 0% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват учащихся организованными формами -духовно-нравственного воспитания -краеведческого образования | % | % учащихся, охваченных формами духовно-нравственного воспитания, краеведческого образования, от общего числа учащихся |  | 41% 45% |  | 70% 66% | 70% 66% |  | 70% 66% |  | 22,4% 55% | 22,4% 66% |  |  | 22,4% 66% | - 18,6% + 21% |  | - 47,6% 0% |
|  | Доля учителей общеобразовательных учреждений, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов: -духовно-нравственной направленности -краеведческой направленности | % | % педагогов, прошедших курсовую подготовку, от общего числа педагогов |  | 41% 45% |  | 1% 6,6% | - - |  | 1% 5,7% |  | 1% 5,7% | 1% 6,6% |  |  | 1% 6,6% | - 40% - 38,4% |  | 0% 0% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Финансирование мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и краеведческому образованию | тыс. руб. |  |  | 65,0 |  | 30,0 | 15,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 37,0 |  |  | 37,0 | - 43% |  | + 23% |
| 2.24 | Финансирование традиционных районных мероприятий: - детский фестиваль дошкольного творчества «Утренняя звездочка»; - конкурс «Утренняя звезда»; - Новогодняя елка главы района; - районный КВН школьников | тыс. руб. |  |  | 235,0 |  | 81,0 | 35,8 |  | 42,0 |  | 51,0 | 81,0 |  |  | 81,0 | - 66% |  | 0% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования, доля в общей численности детей-инвалидов | чел. |  |  | 2 100% |  | 2 100% | 2 100% |  | 1 100% |  | 1 100% | 1 100% |  |  | 1 100% | 0% |  | 0% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей-инвалидов, доля в общей численности педагогических работников | чел. |  |  | 3 1,8% |  | 2 1,2% | 3 1,8% |  | 3 1,8% |  | 3 1,8% | 3 1,8% |  |  | 3 1,8% | 0% |  | + 0,6% |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов | ед. |  |  | 1 |  | 0 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% |  | 0% |
|  | Задача 3: Совершенствование управления муниципальной системой образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный в (средствах массовой информации, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | % | % от общего числа ОУ |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% |  | 0% |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет | % | % от общего числа ОУ |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% |  | 0% |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку | % | % от общего числа ОУ |  | 5% |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 5,3% | 5,3% |  |  | 5,3% | + 0,3% |  | + 0,3% |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования | кол-во |  |  | 68 |  | 65 | 17 |  | 36 |  | 53 | 70 |  |  | 70 | + 3% |  | +8% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение открытости деятельности образовательных учреждений и Управления образования | тыс. руб |  |  | 147,0 |  | 161,0 | 40,0 |  | 81,0 |  | 123,0 | 161,0 |  |  | 161,0 | + 9,5% |  | 0% |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, лицензирование и аттестация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием | % | % от общего числа ОУ |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% |  | 0% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | тыс. руб |  |  | 55,0 |  | 50,0 | 34,0 |  | 47,1 |  | 87,2 | 87,2 |  |  | 87,2 | + 58,6% |  | + 74,4% |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий распределении стимулирующей части фонда оплаты труда | % | % от общего числа ОУ |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% |  | 0% |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников за счет введения новой системы оплаты труда по отношению к уровню 2008 года: - МОУ - МДОУ - МУДОД | % |  |  | 15% 21% 17% |  | В соответствии с принимаемыми Законами и нормативными документами органов государственной власти | 81% 98% 58% |  | 81% 98% 58% |  | 81% 98% 58% | 195% 112% 58% |  |  | 195% 112% 58% | + 180% + 91% + 41% |  |  |
|  | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | % |  |  | 77% |  | 70% | 65% |  | 68% |  | 68% | 70% |  |  | 70% | - 7% |  | 0% |
|  | Доля стимулирования в общем фонде оплаты труда: - МОУ -МДОУ МОУДОД | % |  |  | 13% 11% 10% |  | 18% 11% 8% | 10% 11% 8% |  | 8% 10% 8% |  | 11% 11% 11% | 18% 11% 8% |  |  | 18% 11% 8% | + 5% 0% - 2% |  | 0% 0% 0% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Выплата заработной платы работникам образования, в том числе: - школы - детские сады - дополнительное образование | тыс. руб |  |  | 54654,2 14670,3 1814,3 |  | 53302,2 15676,6 2086,8 | 11312,8 3010,8 368,4 |  | 30420,0 7261,6 846,1 |  | 40717,5 11531,1 1158,8 | 64412,0 16215,3 1749,4 |  |  | 64412,0 16215,3 1749,4 | + 18% + 11% - 3,6% |  | + 21% + 10,5% - 16,2% |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Совершенствование системы оплаты труда | да/нет |  |  | да |  | да | да |  | да |  | да | да |  |  | да |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчете на 1 учащегося: - минимальная - максимальная |  |  |  | 39,0 113,0 |  | 33,0 99,0 | 9,2 20,3 |  | 20,8 58,7 |  | 28,7 80,0 | 51,1 122,6 |  |  | 51,1 122,6 | + 31% + 8,5% |  | + 54,9 + 23,9% |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно: - МОУ - МДОУ - МУДОД | % | % от общего числа ОУ |  | 100% 100% 100% |  | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% |  | 100% 100% 100% |  | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% |  |  | 100% 100% 100% | 0% 0% 0% |  | 0% 0% 0% |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие расходов на оплату труда работников МОУ и на осуществление учебного процесса объему субвенции из областного бюджета Тверской области | да/нет |  |  | да |  | да | да |  | да |  | да | да |  |  | да |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Финансирование заключения договоров с предприятиями, организациями для развития социального партнерства | тыс. руб |  |  | 142,0 |  | 133,0 | 33,25 |  | 68,25 |  | 102,3 | 138,0 |  |  | 138,0 | - 2,8% |  | + 3,8% |

Начальник Управления образования

Оленинского района                                                                                                                                                      Н.А.Кудрявцева